DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIE, Kolodvorska 20, 42000 Varaždin, OIB: 04489447850, koji zastupa

Ravnatelj doc.dr.sc. Jurica Veronek  (dalje: Naručitelj)

i

_____________________________________________________,OIB: ________________, koji zastupa __________________________________  (dalje: Izvođač)

sklapaju sljedeći

UGOVOR

o javnoj nabavi radova:

Izgradnja Doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici – I. FAZA

Evidencijski broj: 29/2025-JN

### I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

(St.1.) Naručitelj naručuje, a Izvođač preuzima izvođenje radova na izgradnji Doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici –I.FAZA na katastarskoj čestici k.č.br. 389/35 obje k.o. Ljubešćica (Ljubešćica) sve sukladno građevinskoj dozvoli izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Novi Marof, KLASA: UP/I-361-03/25-01/000084, URBROJ: 2186-08-2/1-25-0015 od dana 25.03.2025., pravomoćna s danom _____.2025.,  projektno-tehničkoj dokumentaciji, dokumentaciji o nabavi provedenog postupka javne nabave i  ponudi  Izvođača oznake ______________, od _____________ 2025. te važećim zakonima, propisima i tehničkom regulativom koja se odnosi na predmet ovog Ugovora.

(St.2.) Projektno-tehničku dokumentaciju čini glavni projekt, zajedničke oznake 33/24, glavni projektant Dino Horvat, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 3759 a sadržava mape kako je navedeno u Građevinskoj dozvoli iz st.1. ovog članka.

(St.3.) Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatraju se:

- Troškovnik Izvođača iz ponude

- Projektno-tehnička dokumentacija

- Izjava Izvođača s podacima o tehničkim stručnjacima koji će biti angažirani na izvršenju ugovora

(St.4.) Sukladno čl.4.st.4 ZJN 2016 Izvođač je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/22  - dalje u tekstu ZJN 2016).

II. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 2.

(St.1.)  Izvođač je dužan prije početka radova proučiti užu i širu lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi. Na osnovu toga će sačiniti organizaciju gradilišta. Organizacija kod izvođenja radova mora omogućiti pristup susjednim objektima kao i odvijanje prometa. Svi radovi trebaju biti izvedeni u skladu sa važećim normama i propisima za tu vrstu radova.

(St.2.) Izvođač je dužan poštivati i provoditi sve mjere osiguranja radova i osiguranja protiv ozljeda na radu sukladno propisima iz područja zaštite na radu. U tijeku izvođenja radova, a posebno pri čišćenju, Izvođač je dužan svim raspoloživim sredstvima, spriječiti onečišćenje javnih površina, prašenje i širenje buke. Za rad alata koji su bučni, Izvođač mora ishoditi odobrenje od Naručitelja.

(St.3.) Izvođač je obvezan kod izvođenja radova provesti sve mjere predostrožnosti uključivo izradom zaštitnih naprava, zaštita i sl. za sve radove. Izvođač je jedini odgovoran za eventualno počinjenje štete trećim osobama iz bilo koje aktivnosti u vezi s izvođenjem radova te je obvezan osigurati se od eventualnih nastalih šteta.

(St.4.) Izvođač se obvezuje ugovorene radove obaviti u svemu prema važećim zakonima, propisima, normama i prema obvezatnim standardima, nalozima i uputama nadzornog inženjera, stručno i u skladu sa pravilima struke.

(St.5.) Izvođač se obvezuje ugovorene radove i opremanje izvesti kvalitetno, u ugovorenom roku i na ugovoreni način u svemu prema opisu, opsegu, vrsti, količini i jediničnim cijenama iz Troškovnika koji je sastavni dio ovoga Ugovora.

(St.6.) Izvođač se obvezuje nakon sklapanja ugovora a najkasnije prije obavljanja prvog posla dostaviti za sve pravne osobe iz ponude koje će izvoditi radove/poslove dostaviti dokaze kojima se potvrđuje da ispunjavaju sve uvjete za obavljanje djelatnosti građenja (za pravnu osobu ili fizičku osobu obrtnika) u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19.  Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili fizička osoba obrtnik koji ima registrirani obrt na području Republike Hrvatske navedeni zahtjev dokazuje sljedećim dokumentom:

- dokazom da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova i

- dokazom da ima zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova (npr. elektronički zapis)

(St.7.) Izvođač je obvezan nakon sklapanja ugovora a najkasnije prije obavljanja prvog posla Naručitelju dostaviti izvadak iz Registra stvarnih vlasnika odnosno jednakovrijedni dokument u državi poslovnog nastana ugovaratelja. Jednaka obveza vrijedi i za podugovaratelja.

(St.8.) U slučaju da Izvođač dokaze iz st. 6. i st. 7. ovoga članka ne dostavi u roku koji je propisan Naručitelj može raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

(St.9.) Izvođač se obvezuje u realizaciji ugovora angažirati stručnjake koje je nominirao u ponudi. Izjava s podacima o tehničkim stručnjacima koji će biti angažirani na izvršenju ugovora prilaže se ovom Ugovoru kao njegov sastavni dio. Izvođač može u izvršenju ugovora koristiti i druge stručnjake pored ponuđenih stručnjaka, ali u izvršenju ugovora mora koristiti sve ponuđene ključne stručnjake.

(St.10.) U slučaju da Izvođač tijekom izvođenja radova, odnosno izvršenja ugovora, nije više u mogućnosti staviti na raspolaganje nekog od stručnjaka koje je u ponudi naveo s ciljem ispunjavanja uvjeta stručne sposobnosti, dužan je naručitelju dostaviti tražene podatke i dokumente za novog stručnjaka. Navedeni novi stručnjak mora minimalno ispunjavati gore navedene kriterije za relevantnoga stručnjaka sukladno dokumentaciji o nabavi provedenog postupka javne nabave.

Članak 3.

(St.1) Dužnost Izvođača je:

- u najdužem roku od 20 kalendarskih dana od potpisa Ugovora izraditi operativni (terminski) i financijski plan izvođenja radova te ga dostaviti Naručitelju,

- ugovorene radove započeti i završiti u ugovorenom roku,

- radove izvesti kvalitetno prema ponudbenom troškovniku i pravilima struke, savjetima Nadzornog inženjera i projektanta

- ugrađivati materijal koji odgovara propisanim standardima, odnosno za koji je pribavljen dokazni certifikat,

- ako Izvođač ugradi materijal (proizvod) bolje kvalitete od troškovnikom označene, nema pravo na posebnu naknadu, ako Naručitelj na to ne pristane,

- pravodobno poduzimati mjere sigurnosti radova, opreme i materijala,

- pridržavati se Do No Significant Harm principle („ne nanosi bitnu štetu”: dalje u tekstu: DNSH) što znači da se ne podupiru i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva, ako je to relevantno, u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852

Projekt organizacije gradilišta

Članak 4.

(St.1.) U svrhu praćenja troškova i rokova izvođenja Izvođač je dužan prije pristupanja izvođenju ugovorenih radova, a najkasnije do dana uvođenja u posao izraditi i dostaviti projekt organizacije gradilišta sa detaljno razrađenim terminsko - operativnim i financijskim planom izvođenja radova iz čl. 3. st. 1. alineje 1 ovog Ugovora za sve aktivnosti koje se planiraju u tijeku izvođenja radova.

(St.2.) Detaljni terminski plan mora biti prihvaćen i ovjeren od strane predstavnika naručitelja i glavnog nadzornog inženjera. Gradilište mora biti organizirano na takav način da ni u jednom trenutku ne bude onemogućen prilaz susjednim objektima, kao ni odvijanje prometa.

### III. CIJENA

Članak 5.

(St.1.) Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu svih ugovorenih radova u iznosu od ________________ eura bez poreza na dodanu vrijednost.

Porez na dodanu vrijednost iznosi __________________ eura.

Ukupna cijena svih ugovorenih radova i opremanja s porezom na dodanu vrijednost iznosi __________________ eura.

(St.2.) Ponuđena jedinična cijena za sve vrste radova je prodajna cijena u kojoj su ukalkulirani svi troškovi Izvođača za potpuno izvršenje svih radova po dokumentima ponude i tehničkim propisima te se nikakve naknade Izvođaču neće priznati iznad ugovorene jedinične cijene.

(St.3.) Jedinična cijena ponude je nepromjenjiva.

(St.4.) Uredno izvedenim radom se smatra onaj rad koji je izvršen prema svim važećim tehničkim propisima, pravilima i  standardima u ugovorenom roku. Naručitelj zadržava pravo da tijekom izvođenja radova odustane od izvedbe pojedinih stavki odnosno radova iz ugovornog troškovnika radova.

(St. 5.) Konačna cijena radova utvrdit će se nakon njihova završetka na temelju konačnog obračuna po sustavu „stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena - obračun po jedinici mjere“. Obveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Naručitelja sukladno čl. 75. st. 3. toč.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20,39/22,113/22,33/23).

(St.6) Članci 627. i 629. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj  35/05, 41/08, 125/11,78/15,29/18,126/21,114/22,156/22, 155/23, dalje u tekstu: ZOO) izravno su primjenjivi bez obzira na ugovornu odredbu ili odredbu u dokumentaciji o nabavi o nepromjenjivosti cijene.

(St.7.) Do izmjene ugovorene cijene stavki primjenom ovog članka neće doći ako je do  povećanja cijena materijala ili proizvoda došlo nakon pada Izvođača u zakašnjenje.

### IV. ROKOVI

Članak 6.

(St.1. )Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana, a traje do ispunjenja svih obveza iz ugovora.

(St.2.) Rok izvođenja radova je  12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

(St.3.) Rok za  izvođenje radova počinje teći od uvođenja Izvođača u posao.

(St.4.) Uvođenje u posao obuhvaća ispunjenje onih obveza Naručitelja bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova nije faktički moguće ili pravno nije dopušteno, a obuhvaća:

- predaju izvođaču zemljišta za izvođenje radova (gradilišta) slobodnog od fizičkih i pravnih prepreka,

- osiguranje izvođaču prava pristupa gradilištu,

- predaju izvođaču glavnog projekta i potrebnih dozvola za građenje te

- prijavu gradilišta prema nadležnom tijelu.

(St.5.) Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik. Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021, 68/2022 ).

#### Ugovorna kazna

Članak 7.

(St.1.) U slučaju prekoračenja roka za izvođenje radova iz čl. 6. ovog Ugovora krivnjom Izvođača Naručitelj može naplatiti kaznu u iznosu od 2‰ (dva promila) dnevno od cijene izvedenih radova, s time da ugovorna kazna ne može prijeći 10 % (deset posto) cijene ugovorenih radova bez PDV-a.

(St.2.) Izvođač je dužan platiti Naručitelju svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja u izvođenju radova.

(St.3.) Izvođač ne smije prekidati radove od dana uvođenja u posao do završetka, osim kada nije objektivno moguće izvoditi radove, a za što je potrebna suglasnost Naručitelja i Nadzornog inženjera.

(St.4.) Prekid radova, odnosno kontinuiteta izvođenja radova predstavlja neprisutnost Izvođača na radilištu duže od dva uzastopna dana, odnosno sveukupno deset dana za vrijeme izvođenja radova i unutar ugovorenog roka.

V. OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA

Članak 8.

(St.1.) Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

(St.2.) Od 1. srpnja 2019. izvođač je obvezan izdati eRačun naručitelju, a naručitelj je obvezan zaprimiti eRačun.

(St.3.) Sukladno čl. 12, st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15,78/15,114/22 u nastavku: ZFPPN), prema ugovorenom roku, rok plaćanja je do 60 dana od dana zaprimanja u urudžbeni zapisnik Naručitelja ovjerene situacije Izvođača (ovjerene od predstavnika naručitelja-glavnog nadzornog inženjera) na IBAN izvođača sukladno postotku izvedenih radova

(st.4.) Privremena situacija ispostavlja se po dovršenom dijelu posla (jedna stavka troškovnika, jedna tehnološka cjelina i sl.) a okončana po dovršenju ugovorenog posla. Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 6 (šest) primjeraka naručitelju najkasnije do 10-og u mjesecu. Primljenu situaciju ovlaštena osoba naručitelja dužna je ovjeriti u roku 5 (pet) dana. Naručitelj se obvezuje platiti samo nesporni dio situacije/računa.

(St. 5.) Izvođač mora svom računu obavezno priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. U tom slučaju za radove koje je izvršio podugovaratelj, naručitelj neposredno plaća podugovaratelju.

### VI. DOKUMENTI

Članak 9.

(St.1.) Izvođač je dužan na gradilištu svakodnevno vodi građevinski dnevnik i svu potrebnu i propisima ili zakonom određenu tehničku dokumentaciju. Građevinski dnevnik potpisuju Izvođač i Nadzorni inženjer. Vođenje građevinske knjige je obavezno.

(St.2.) Sve upute, pitanja, naloge, izmjene, objašnjenja za koje Naručitelj i Izvođač smatraju da trebaju biti u pisanom obliku, unose se u građevinski dnevnik. Izvođač se brine da je dnevnik uvijek na istom određenom mjestu na gradilištu. Nadzorni inženjer će odrediti hoće li se i koja dokumentacija osim navedene, voditi na gradilištu.

### VII. NADZOR

Članak 10.

(St.1.) Izvođač je obvezan omogućiti stalan nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova prema Glavnom projektu, terminskom planu izvođenja i Troškovniku, a posebno nadzor nad količinom i kvalitetom upotrijebljenog materijala i ugrađene opreme pri izvođenju ugovorenih radova.

(St.2.) U izvršenju nadzora Naručitelj je putem nadzornog tijela ovlašten kontrolirati izvođenje radova i dinamiku izvođenja radova, zahtijevati dodatna ispitivanja materijala, kontrolirati ispravnost realizacije radova prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, kontrolirati privremene i okončane situacije, ovjeravati i potpisivati građevinski dnevnik, odobravati analizu cijena za neugovorene radove.

VIII. PODUGOVARATELJI (ako je primjenjivo)

Članak 11.

(St.1) Izvođač daje dio radova u podugovor podugovarateljima:

a) podaci o podugovaratelju

b) dio ugovora koji se daje u podugovor

(St.2.) Izvođač može tijekom izvršenja ugovora od Naručitelja zahtijevati:

a) promjenu podugovaratelja za onaj dio ovog Ugovora koji je prethodno dao u podugovor

b) uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % (trideset posto) vrijednosti ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ovog Ugovora u podugovor ili nije

c) preuzimanje izvršenja dijela ovog Ugovora koji je prethodno dao u podugovor.

(St.3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, Izvođač mora Naručitelju dostaviti podatke o nazivu ili tvrtki, sjedištu, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja, i predmet ili količinu, vrijednost ili postotni udio ovog Ugovora koji se daje u podugovor.

(St.4.) Prije odobrenja zahtjeva iz stavka 2. ovog članka Naručitelj će od Izvođača zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podugovaratelj ispunjava sve uvjete koji su traženi za podugovaratelje u provedenom Postupku javne nabave.

(St. 5.) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ovog Ugovora.

(St.6.) Za sve obveze prenijete na podugovaratelje, sukladno ovom Ugovoru, Izvođač preuzima prema Naručitelju punu odgovornost i jamstvo. )

IX. OBVEZE NARUČITELJA

Članak 12.

(St.1.) Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i o tome obavijestiti Izvođača najkasnije 3 (tri) dana prije uvođenja u posao. O uvođenju u posao Izvođača, sastavlja se zapisnik i to se upisuje u građevinski dnevnik

(St.2.) Stalni stručni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručitelj putem imenovane ovlaštene osobe - Nadzornog inženjera.

(St.3.) O imenovanju Nadzornog inženjera Naručitelj je dužan pisanim putem izvijestiti Izvođača i nadležna tijela.

(St.4.) Naručitelj je dužan osigurati sudjelovanje svoga predstavnika na koordinacijskim sastancima za cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova.

X. NEUGOVORENI RADOVI

Članak 13.

(St.1.) Naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave primjenjujući odredbe članke 315., 316., 317., 318., 319. i 320. ZJN 2016., ovisno o naravi izmjene ugovora.

(St.2.) Izmjena ugovora tijekom njegovog trajanja smatrat će se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a u svakom slučaju ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

− izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave

− izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom,

− Izmjenom se značajno povećava opseg ugovora,

− ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojem je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučaju iz članka 318. ZJN 2016.

(St.3.) Moguće je da izvršenje radova započne kasnije nego što je planirano ili da Ugovor bude produžen iz opravdanih razloga.  Objektivne okolnosti zbog kojih se rok izvršenja ugovora može staviti u mirovanje su:

- ako Izvođač bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove, a zbog događaja koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Izvođač nije mogao predvidjeti, izbjeći ni ukloniti (viša sila), a o čijem je nastupu i prestanku Izvođač bez odlaganja dužan obavijestiti Naručitelja,

- zbog izdavanja naloga Naručitelja o obustavi izvođenja radova,

- zbog nastupa okolnosti koje onemogućuju ispunjenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, a koje se ne mogu pripisati višoj sili, niti su uzrokovane postupanjem ijedne ugovorne stranke, već su posljedica radnji treće strane (kao npr. zbog kašnjenja u izdavanju dokumentacije od strane javnopravnih tijela i sl.)

- zbog potrebe ugovaranja i izvršenja dodatnih i nepredviđenih radova za koje se potreba ukazala tijekom izvršenja ugovora,

- zbog objektivnih okolnosti koje ugovorne strane prihvate kao razlog produženja roka izvođenja o čemu je potrebno postići dogovor (npr. organizacijski razlozi i sl.).

(St.4.) Sve izmjene ugovora moraju biti u pisanom obliku.

XI. PRIMOPREDAJA I OKONČANI OBRAČUN

Članak 14.

(St.1.) Ugovorne strane suglasne su da će primopredaji izvedenih radova  pristupiti u najkraćem mogućem roku nakon završetka radova, a koji rok ne može biti duži od 15 kalendarskih dana računajući od dana završetka radova.

(St.2.) Prije primopredaje radova iz stavka 1. ovog članka, a po završetku svih radova, Izvođač se obvezuje sa Naručiteljem obaviti pregled izvedenih radova i to sa ovlaštenim predstavnikom Naručitelja i Nadzornim inženjerom, pri čemu se sastavlja Zapisnik o pregledu, u kojem se evidentiraju svi eventualno uočeni nedostaci. Zapisnik o pregledu je sastavni dio Zapisnika o primopredaji.

(St.3.) Ako se Zapisnikom o pregledu utvrde nedostaci, Izvođač je dužan otkloniti nedostatke u primjerenom roku koji se definira navedenim Zapisnikom. Izvođač će po otklanjanju nedostataka Naručitelju dostaviti izvješće o izvedenim radovima.

(St.4.) Nedostaci koji ne utječu na funkcionalnost građevine, neće biti razlog za odbijanje primopredaje i potpis Zapisnika o primopredaji između Naručitelja i Izvođača, a Izvođač će u suglasno utvrđenom roku u zapisniku o primopredaji, pristupiti otklanjanju predmetnih nedostataka.

(St.5.) Izvođač je dužan končani obračun radova sastaviti u roku od 7 (slovima: sedam) dana od dana uspješno izvršene primopredaje radova i dostaviti ga Naručitelju. Naručitelj će utvrditi ispravnost okončanog obračuna.

(St.6.)  Smatra se da su sve ugovorne obveze Izvođača izvršene kada je obostrano potpisan Zapisnik o uspješno izvedenom Tehničkom pregledu i Naručitelju predano jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

### XII. JAMSTVA I JAMSTVENI ROK

#### Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Članak 15.

(St.1.) Izvođač je obvezan u roku od 20 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora za uredno ispunjenje ugovora dostaviti naručitelju jamstvo u jednom od mogućih oblika :

- u obliku izvornika bankarske garancije bezuvjetne, neopozive, bez prigovora i plative na prvi poziv, na iznos od 10 % ugovorene vrijednosti bez PDV-a s rokom važenja od 15 mjeseci računajući od dana potpisa ugovora kako bi štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovora od strane izvođača, nakon pisanog upozorenja, naručitelj naknadio iz bankarske garancije, a naručitelj će vratiti izvođaču bankarsku garanciju u roku od 15 dana računajući od dana dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku uz zadržavanje preslike bankarske garancije, ili

- uplatom novčanog pologa na IBAN Doma zdravlja Varaždinske županije: IBAN: HR6023600001102715369, Model: HR68, Poziv na broj: 7706-OIB ponuditelja,  opis/svrha plaćanja: "Jamstvo za uredno ispunjenje- 29/2025-JN“ , u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti bez PDV-a kako bi štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovora od strane izvođača, nakon pisanog upozorenja, naručitelj naknadio iz novčanog pologa, a nenaplaćeni dio novčanog pologa naručitelj će vratiti uplatitelju u roku od 15 dana računajući od dana dostave jamstva  za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(St.2.) U slučaju kada zajednica gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo u obliku bankarske garancije, prihvatljiva je jedna od niže navedenih opcija:

1. Jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice (svi članovi zajednice ponuditelja su nalogodavci na bankarskoj garanciji).

2. Jedan član zajednice može biti nalogodavac, međutim jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i navedeni članovi zajednice ponuditelja (rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave - KLASA: UP/II -034-02/17-01/573, URBROJ: 354-01/17-8).

3. Svaki član zajednice ponuditelja dostavlja zasebno jamstvo za svoj dio garancije (zbroj svih garancija mora odgovarati iznosu jamstva navedenom u dokumentaciji o nabavi).

(St. 4.) Ako Izvođač u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude.

(St.5.) U slučaju produljenja ugovora, razmjerno produljenju ugovora, produljuje se i trajanje jamstva. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Izvođač je obvezan produžiti na zahtjev Naručitelja tako da bude valjano do primitka jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(St. 6) U slučaju povećanja ugovorne cijene Izvođač je obvezan uskladiti visinu jamstva na povećani iznos ugovorene cijene.  U slučaju da, uslijed realizacija ostvarenih tijekom ispunjenja ugovora, ukupna isplaćena cijena bude manja od ugovorene, iznos jamstva se ne smanjuje.

(St.7.) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora aktivirat će se u slučaju da Izvođač povrijedi ugovorne obveze.

#### Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za izvedene radove

Članak 16.

(St.1.) Izvođač je obvezan unutar 20 kalendarskih dana od obostrano potpisanog Zapisnika o konačnom obračunu naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u jednom od mogućih oblika:

- u obliku izvornika bankarske garancije bezuvjetne, neopozive, bez prigovora i plative na prvi poziv ili

- u obliku solemnizirane bjanko ili obične zadužnice u skladu s zahtjevima Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13,93/14,55/16,73/17,131/20) i odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (Nar. nov. br. 115/12, 82/17, 154/22) i Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17, 154/22) ili

- u obliku novčanog pologa.

na iznos od 10 % ukupne vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a s minimalnim rokom važenja 2 godine ili duže, ovisno o ponuđenom roku trajanja jamstva iz ponude (računajući od obostrano potpisanog Zapisnika o konačnom obračunu) za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze po osnovi otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s osnova naknade štete.

(St.2.) Izvođač se obvezuje da će sve nedostatke koji se pojave u jamstvenom roku otkloniti u primjerenom roku koji odredi Naručitelj. Za dio koji je popravljen, jamstveni rok nastupa od datuma uspješnog popravka.  Ne bude li otklanjanje nedostataka izvršeno u roku, Naručitelj ima pravo bez prethodne obavijesti pristupiti otklanjanju nedostataka po trećim osobama, a na teret Izvođača.

(St.3.) U slučaju da zajednica gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo u obliku bankarske garancije, prihvatljiva je jedna od niže navedenih opcija kod dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

1. Jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice (svi članovi zajednice ponuditelja su nalogodavci na bankarskoj garanciji).

2.	Jedan član zajednice može biti nalogodavac, međutim jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i navedeni članovi zajednice ponuditelja (rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave - KLASA: UP/II -034-02/17-01/573, URBROJ: 354-01/17-8).

3.	Svaki član zajednice ponuditelja dostavlja zasebno jamstvo za svoj dio garancije (zbroj svih garancija mora odgovarati ukupnom traženom iznosu jamstva).

(St.5.) Naručitelj može u slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka  pristupiti raskidu ugovora i aktiviranju jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

(St.6.) Naručitelj će jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku vratiti Izvođaču u roku  od 15 (petnaest) dana od dana isteka trajanja jamstvenog roka uz zadržavane preslike jamstva.

(St.7.) Jamstvo za opremu daje se prema jamstvu proizvođača.

### XIII. RASKID UGOVORA

Članak 17.

(St.1.) U slučaju da se Izvođač ne pridržava odredbi ovoga Ugovora, ne započne radove u ugovorenom roku ili ako radovi ne napreduju kako je prema ovom Ugovoru utvrđeno, kao i u slučaju da Izvođač ne obavlja radove kvalitetno i u skladu s pravilima struke, Naručitelj zadržava pravo raskida ovoga Ugovora.

(St.2.) U slučaju raskida ovoga Ugovora sukladno stavku 1. ovoga članka, Naručitelj ima pravo na naknadu štete.

(St.3.) Ugovor se raskida istekom roka od 30 (trideset) dana od dana podnošenja pisane obavijesti o raskidu Ugovora.

Članak 18.

(St.1.) Naručitelj će raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja ako:

- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016,

- je Izvođač morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016,

- se Ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i

Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

- se Ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

(St.2.) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj će raskinuti ovaj Ugovor dostavom pisane obavijesti Izvođaču o raskidu Ugovora.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(St.1.) Izvođač potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je upoznat s lokacijom te da je proučio dokumentaciju za izvođenje radova.

(St.2.) Izvođač neće imati pravo na naknadnu izmjenu odredbi ovoga Ugovora s osnova nepoznavanja njegovih uvjeta.

Članak 20.

(St.1.) Ugovorne strane će eventualne sporove po ovom Ugovoru rješavati sporazumno, a ako se sporazum ne postigne pred stvarno nadležnim Sudom prema sjedištu Naručitelja.

(St.2.) Za sve što nije navedeno u ovom Ugovoru primjenjuju se odredbe ZJN 2016, Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine", broj 65/2017, 75/2020), kao i ostali podzakonski propisi kojima je regulirano područje javne nabave te odredbe Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17,114/18,39/19,98/19, 67/23), Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17,39/19,125/19) i Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj  35/05, 41/08, 125/11,78/15,29/18 126/21, 114/22, 156/22, 155/23).

Članak 21.

(St.1.)  Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih Naručitelj i Izvođač svaki zadržava po 2 (dva) primjerka.

(St.2.) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

KLASA:

URBROJ:

U __________, __________2025.

| za Izvođača: |  | Za Naručitelja: |
| --- | --- | --- |
| Ime i prezime |  | Ime i prezime |
| (potpis i pečat) |  | (potpis i pečat) |